Note de cadrage de projet

TEMA

Equipe : Idex Photovoltaïque Retail — Pôle Innovation & Commercial

Noms & Prénoms des apprenants de l'équipe : Adam G. (Pilote projet), Binôme qualité foncière, DPO/Juridique

# Note de cadrage du projet

Date de création : 09/06/2026

Equipe : Innovation & Développement Commercial Idex :

Commanditaire du projet : IDEX — Direction Photovoltaïque B2B Retail :

Nom du Projet : Agent IA Explorateur Solaire — Qualification des SCI patrimoniales propriétaires de parkings retail :

- CONTEXTE DU PROJET - CADRAGE DU BESOIN

Décrire le contexte (la situation telle que vécue / observée et qui invite à l'opportunité du projet). Exposer le problème, ou la préoccupation, voire l'avant -projet qui justifie la commande du projet. Exposer les enjeux liés au projet (ce que l'on a à perdre si on ne lance pas le projet). Exposer le besoin auquel le projet doit répondre (consécutivement aux points précédents).

CONTEXTE
La loi APER (2023) impose l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings extérieurs de plus de 1 500 m² : échéance 2028 pour les surfaces > 1 500 m², 2026 pour les surfaces > 10 000 m². Ce cadre réglementaire crée une opportunité commerciale massive mais difficile à exploiter : en France, on estime à 7 000 le nombre de SCI patrimoniales propriétaires de surfaces parkings retail, souvent masquées derrière des structures/holding qui sont opaques.

PROBLÈME
La prospection actuelle est chronophage et peu structurée : identifier le bon décideur (dirigeant de SCI) prend plusieurs heures par lead, les données foncières sont fragmentées entre SIRENE, le cadastre, Pappers et les données DVF, et le marché retail est encore peu mature sur le solaire (évangélisation nécessaire). :

Résultat : Idex ne signe que 4 contrats pour 2500 entreprises approchées.

ENJEUX
Si le projet n'est pas lancé, Idex rate la fenêtre commerciale avant les échéances réglementaires, laisse le champ libre à la concurrence, et continue de mobiliser des ressources commerciales sur des leads non qualifiés. Les ombrières installées représentent +5 à 7 % de marge nette pour le retailer ce qui est un  argument fort, mais seulement si le bon décideur est contacté au bon moment.

BESOIN
Disposer d'un outil automatisé (agent IA) qui, à partir d'une zone géographique, identifie les supermarchés/hypermarchés indépendants, remonte à la SCI propriétaire probable du parking, estime la surface et l'échéance réglementaire, score les leads et recommande un canal de contact  le tout en sources officielles uniquement et dans le respect du RGPD.

- ROADMAP DU PROJET

Exposer les jalons, tâches, livrables et délais de réalisation des termes du projet

| Jalons | Tâches | Livrables | Délais de réalisation |
| --- | --- | --- | --- |
| J0 — Pré-requis | Créer comptes API (INSEE, Pappers, Airtable, Anthropic), choisir zone pilote, validation DPO express | Clés API actives, zone pilote définie, base légale validée | Avant J1 |
| J1–J2 — Fondations | Structurer Airtable (tables Leads, Zone, Opposition), scaffolding du dépôt Python, garde-fous RGPD codés | Repo GitHub structuré, .env.example, filtre diffusion partielle actif, table Opposition opérationnelle | J1–J2 |
| J3–J4 — Extraction & Géocodage | Extraction SIRENE (NAF 47.11C/D/F), géocodage BAN, récupération parcelle IGN Cadastre | Fonction get_stores() + geocode() + get_parcelle() ; magasins de la zone pilote dans Airtable avec lat/lon et surface parcelle | J3–J4 |
| J5–J6 — Pappers + IA-1 | Remontée dirigeants → mandats → SCI candidates via Pappers ; rapprochement IA magasin ↔ SCI (API Claude) | Fonction get_sci_candidates() + match_sci_to_store() ; champ confiance_lien_sci + justification_ia dans Airtable | J5–J6 |
| J7–J8 — Parking & Potentiel solaire | Vérification propriété parking (même parcelle, surface estimée), segmentation A/B, DVF contexte, estimation kWc, échéance APER | Fonction parking_check() + solar_estimate() + dvf_context() ; champs segment, confiance_propriete, echeance_aper remplis | J7–J8 |
| J9 — Scoring + Contact | Score de priorité (0–100), canal recommandé, brouillon d'accroche IA-2 ; vue carte Airtable | Fonction score_priorite() + contact_strategy() ; vue carte filtrée par segment et score | J9 |
| J10 — Run pilote & QC | Pipeline complet sur zone pilote, contrôle qualité humain sur top 10–15 leads, demandes relevés de propriété (mairie/SPF) | 50–100 leads qualifiés dans Airtable ; au moins 5 propriétés confirmées officiellement | J10 |
| J11 — Démo & Go/No-Go | Démo live sur nouvelle commune, présentation KPIs, décision de passage à l'échelle | Démo fonctionnelle, tableau de KPIs, recommandation documentée | J11 |

- DESCRIPTION DU PROJET

Décrire le projet et sa finalité, tels que répondant autant à la problématique du persona qu'au besoin du commanditaire / de l'entreprise.

Délimiter le périmètre du projet (ce que le projet doit concerner, ce qu'il ne concerne pas)

L'Agent IA Explorateur Solaire

L'Agent IA Explorateur Solaire est un pipeline Python automatisé qui orchestre plusieurs sources de données publiques officielles pour identifier, qualifier et scorer des leads B2B dans le segment de l'énergie solaire sur parkings retail.

Finalité

Permettre aux chargés d'affaires Idex de recevoir chaque semaine une liste de décideurs (dirigeants de SCI patrimoniales) à contacter, avec pour chaque lead :

- La surface estimée du parking.

- L'échéance réglementaire applicable.

- Le score de priorité.

- Un brouillon d'accroche commerciale personnalisée.

Périmètre du projet (Ce que le projet couvre)

- Extraction automatique des supermarchés/hypermarchés (NAF 47.11C/D/F) depuis SIRENE.

- Géocodage et récupération de la parcelle cadastrale (BAN + IGN).

- Identification des SCI candidates via Pappers (dirigeants $\rightarrow$ mandats).

- Rapprochement IA magasin $\leftrightarrow$ SCI (API Claude) avec score de confiance.

- Estimation de la surface du parking, des seuils APER et du contexte DVF.

- Scoring des leads et recommandation de canal de contact.

- Stockage et visualisation dans Airtable (vue carte + CRM léger).

- Zone pilote : 1 à 3 départements

Hors Périmètre (Ce que le projet ne couvre pas)

- La confirmation définitive du propriétaire (le relevé de propriété reste une démarche manuelle).

- Le dimensionnement technique de l'installation (à la charge du bureau d'études).

- La prise de contact elle-même (qui reste humaine).

- Les parkings de moins de 1 500 m².

- Les bénéficiaires effectifs (accès restreint, non utilisés).

- L'identification certaine du propriétaire du parking lorsque le dirigeant du magasin n'est pas propriétaire des murs (foncière externe, bailleur tiers, holding opaque) — dans ce cas l'agent signale le doute mais ne peut pas résoudre seul.

- La mesure précise de la surface du parking : l'estimation automatique (parcelle − bâtiment) est indicative à ±30 % et inclut quais de livraison, espaces verts et voirie interne.

- La résolution des cas ambigus de rattachement SCI (dénomination générique, dirigeant multi-mandats, structures en holding) : ces cas sont flaggés « À vérifier » pour revue humaine obligatoire avant tout contact.

DESCRIPTION

- GOUVERNANCE ET EQUIPE PILOTAGE DU PROJET – PARTIES PRENANTES

Définir gouvernance et équipe projet de premier et second cercle : entités internes et externes concernées et impliquées dans le projet.

| Gouvernance : Comité de sélection projet — validation J11 |  |
| --- | --- |
| Cadrage, Airtable, n8n, recette, démo |  |
| Builder (Claude Code) | Scripts Python : appels API, IA, scoring, Airtable |
| Qualité & Vérif. foncière | Revue cas douteux, relevés de propriété, liste d'opposition |
| DPO / Juridique | Base légale (intérêt légitime), mention d'information, DPA |

- ESTIMATION BUDGETAIRE

Décrire le budget total estimé du projet ainsi que les hypothèses principales du budget par livrable.

| Livrables | Hypothèses € |
| --- | --- |
| API Pappers (crédits PAYG — ~500 appels POC) | ~50 € |
| API Anthropic Claude (IA-1 + IA-2, ~1 000 leads) | ~30 € |
| Airtable (plan Team si > 5 utilisateurs) | 0 € (plan gratuit suffisant pour POC) |
| n8n Cloud (orchestration cron) | 0 € (self-hosted ou free tier) |
| Relevés de propriété SPF (top 15 leads) | ~180 € (12 €/parcelle) |
| APIs INSEE / BAN / IGN Cadastre / DVF | 0 € (gratuites) |
| Temps équipe (build + recette, ~11 jours) | Coût interne |
| Google Solar API (optionnel) | 0 € (quotas gratuits) |
| Budget total : | ≤ 300 € hors coûts internes — budget solution ≤ 10 000 € (conforme objectif) |
| ── PASSAGE À L'ÉCHELLE (post-POC national) ── |  |
| Pappers — volume national (~50 000 magasins) | 2 000 – 5 000 € |
| API Anthropic Claude — volume ×50 | 500 – 1 500 € |
| Relevés SPF — top 200 leads national | ~2 400 € (12 €/parcelle) |
| Airtable — plan Team (équipe > 5) | ~240 €/an |
| Serveur n8n dédié (VPS) | ~240 €/an (~20 €/mois) |
| Budget total passage à l'échelle | 5 000 – 10 000 € (conforme objectif Idex) |
| ── COÛT HUMAIN À BUDGÉTER ── |  |
| Revue humaine leads « À vérifier » (est. 40 % des leads, 15-30 min/lead) | ~10 à 20 h chargé d'affaires sur le POC — à intégrer dans le planning commercial |

Indicateurs de performance à suivre (KPI) :
• Nombre de leads qualifiés produits (cible POC : 50–100 sur zone pilote)
• Taux de lien correct magasin ↔ SCI (cible : ≥ 70 % sur échantillon contrôlé à la main)
• Taux de couverture parcelle (cible : ≥ 90 % des magasins avec parcelle rattachée)
• Nombre de propriétés confirmées par relevé officiel (cible : ≥ 5 sur top leads)
• Temps de traitement par lead (cible : < 30 secondes automatique)
• Taux de conversion lead → rendez-vous (à mesurer post-POC, cible : > 4/10 sur segment A)

- RISQUES ET CONTRAINTES

Nature et gravité des risques majeurs pouvant altérer le projet (risques économiques, politiques, humains, légaux…)

0. RISQUE MAJEUR — MAUVAISE IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DU PARKING (GRAVITÉ HAUTE)
Nature : Le dirigeant du magasin (source SIRENE/Pappers) n'est pas toujours le propriétaire du parking. Si le parking appartient à une foncière externe, un bailleur tiers ou une holding sans lien avec le dirigeant, l'agent produira une piste incorrecte et le chargé d'affaires contactera la mauvaise personne.
Mitigation : Score de confiance affiché sur chaque lead avec mention explicite « présumé » / « à vérifier » / « tiers probable » ; relevé de propriété SPF (12 €/parcelle) obligatoire avant tout contact sur les leads retenus ; leads sous 50 % de confiance écartés du pipeline actif.

RISQUES ET CONTRAINTES

1. RISQUE RGPD (GRAVITÉ HAUTE)
Nature : Traitement de données à caractère professionnel sans base légale validée.
Mitigation : Validation DPO avant toute prise de contact ; exclusion systématique des enregistrements en diffusion partielle (SIRENE) ; table Opposition vérifiée à chaque étape ; registre de traitement (source + date_collecte) codé en dur. Bloquant pour le contact, pas pour le build.

2. RISQUE TECHNIQUE — QUALITÉ DU LIEN MAGASIN ↔ SCI (GRAVITÉ MOYENNE)
Nature : L'IA peut se tromper dans le rapprochement (SCI avec dénomination générique, dirigeant multi-mandats). Le lien reste une présomption tant qu'un relevé de propriété ne le confirme pas.
Mitigation : Score de confiance affiché sur chaque lead ; seuil bas → revue humaine obligatoire ; relevé de propriété (SPF/mairie) sur le top des leads avant contact.

3. RISQUE API — INDISPONIBILITÉ OU CHANGEMENT DE CONDITIONS (GRAVITÉ MOYENNE)
Nature : Pappers modifie ses tarifs ou son API ; SIRENE subit des quotas restrictifs.
Mitigation : Cache local des résultats Pappers ; architecture modulaire (chaque brique est indépendante) ; heuristiques de fallback pour la surface parking si IGN BD TOPO indisponible.

4. RISQUE COMMERCIAL — MARCHÉ PEU MATURE (GRAVITÉ MOYENNE)
Nature : Les propriétaires de SCI méconnaissent le modèle tiers investissement et perçoivent l'investissement comme lourd.
Mitigation : L'accroche commerciale (IA-2) est centrée sur la conformité réglementaire + valorisation patrimoniale + zéro investissement initial — angle validé par la carte d'empathie IDEX. Ne pas positionner l'injection réseau comme argument principal.

5. RISQUE DONNÉES — ESTIMATION SURFACE PARKING IMPRÉCISE (GRAVITÉ FAIBLE)
Nature : La surface libre (parcelle − bâtiment) inclut quais de livraison, espaces verts, voirie interne — pas uniquement le parking.
Mitigation : L'estimation automatique sert au tri (> 1 500 m² = éligible). La mesure fine est faite manuellement sur Géoportail pour les 10–15 meilleurs leads avant contact commercial.

6. CONTRAINTE LÉGALE — BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (NON NÉGOCIABLE)
Nature : Depuis l'arrêt CJUE 2022, l'accès aux bénéficiaires effectifs est restreint.
Réponse : Non utilisés dans le pipeline. Le rapprochement s'appuie uniquement sur les dirigeants et mandats publics (Pappers).

Décision du comité de sélection des projets

| # Décision du comité de sélection des projets | Accepté Refusé Demande de précisions |
| --- | --- |
| Argumentation de la décision : |  |